## Hoja1
OBRAS CONTRATADAS DE ENERO A JUNIO EJERCICIO 2019
NO. DE CONTRATO | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATO C/ IVA | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO
BADEBA-OP-FOD-X-001/2019 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA CALLE JUAN BRAVO Y AV. MEXICO | LA JARRETADERA | 7906686.8692 | 70% | 71.23%
BADEBA-OP-FOD-X-002/2019 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AV. NIÑOS HEROES | LA JARRETADERA | 1319944.7672 | 90% | 71.43%
BADEBA-OP-FOD-X-003/2019 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LUCIO BLANCO, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y JUAN ESCUTIA | BUCERIAS | 4629402.2848 | 60% | 50.18%
BADEBA-OP-FOD-X-004/2019 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y DURANGO | VALLE DE BANDERAS | 1714126.664 | 100% | 75.37%
BADEBA-OP-FOD-X-008/2019 | TRABAJOS DE ENERGIZACION Y CONEXIÓN A LAS LINEAS EXISTENTES DEL POZO DE AGUA | LAS LOMAS | 912053.5264 | 60% | 30%
16482214.1116